## Лист1
Приложение № 1
к постановлению администрации
Максатихинского муниципального округа
от 14.05.2026 № 716-па
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов Максатихинского муниципального округа Тверской области
№ п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта |  | Наименование работ | Количество (объем | Сроки выполнения мероприятий | Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий к ОЗП в МО | Планируемые источники финансирования |  |  |  | Примечание
|  |  | Наименование мероприятий (ремонт: текущий, капитальный) |  | ед/м) |  |  | Утвержденная производственная программа предприятия | Утвержденная инвестиционная программа предприятия | Бюджетные средства при условии включения в региональную программу | Прочие привлеченные внебюджетные средства
Котельные
1 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная ТГУ-НОРД-350М | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.40 лет Октября | ТР | Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
2 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная ТГУ-НОРД-350М | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Железнодорожная | ТР | Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
3 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная ТГУ-НОРД-240М | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Краснослободская | ТР | Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
4 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная ТГУ-НОРД-150М | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Кооперативная | ТР | Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
5 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная ТГУ-НОРД-350М | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Смирнова | ТР | Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
6 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная ТГУ-НОРД-240М | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Заводская 7б | ТР | Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор, опрессовка, чистка, сборка). | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
7 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная ТГУ-НОРД-150М | Тверская обл.,пгт.Максатиха , пр.Боровых 1а | ТР | Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
8 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная ТГУ-НОРД-90 | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Советская д.61 | ТР | Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
9 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная ТГУ-НОРД-240М | Тверская обл.,пгт.Максатиха , м-н Солнечный | ТР | Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
10 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная ТГУ-НОРД-240М | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Восточная д.25 | ТР | Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка,чистка, сборка). | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
11 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная БМК -3,59 Мвт | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Красноармейская | ТР | 1.Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие, осмотор, опрессовка, чистка, сборка). 2.Замена циркуляционных насосов с котлового контура на сетевой. 3. Ревизия теплообменных аппаратов (разборка, чистка, мойка, сборка) | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
12 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная БМК -2,0 Мвт | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Парковская | ТР | 1.Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). 2. Ревизия теплообменных аппаратов ( разборка,чистка,мойка,сборка) | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
13 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная БМК -1,12 Мвт | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Пролетарская | ТР | 1.Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). 2. Ревизия теплообменных аппаратов ( разборка,чистка,мойка,сборка) | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
14 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная БМК -2,0 Мвт | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Северная | ТР | 1.Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка,чистка, сборка). 2. Ревизия теплообменных аппаратов ( разборка,чистка,мойка,сборка) | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
15 | Блочно-модульная автоматизировапнная газовая котельная БМК -7,0 Мвт | Тверская обл.,пгт.Максатиха , ул.Спортивная | ТР | 1.Ревизия котлов и котлового оборудования на котельной (Всктытие,осмотор,опрессовка, чистка, сборка). 2. Ревизия теплообменных аппаратов ( разборка,чистка,мойка,сборка) | 2 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТД" Т.А.Иванова | _ | _ | _ | _ | _
16 | Котельная отопительная | д. Каменка | ТР | Чистка котлов и газоходов; ревизия шиберов и лючков, осмотр рабочего колеса, ревизия подшипников электродвигателя. Ревизия сетевых насосов. Поверка манометров. Замена частотных преобразователей. Восстановление системы учета. Очистка от мусора прилегающей территории. | 1 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТС" А.А.Агапов | _ | _ | _ | _ | _
17 | Котельная отопительная | д. Кистутово | ТР | Чистка котлов и газоходов; ревизия сетевых насосов. Очистка от мусора прилегающей территории. | 1 | 15.09.2026 г. | Администрация МО |  |  | да
18 | Котельная отопительная | д. Райково | ТР | Чистка котлов, газоходов и дымововй трубы. Замена запорной арматуры на котлах и сетевых насосах. Замена трубопроводов обвязки сетевых насосов и котлов. Замена сетевого насоса. Врезка термометров на выходе т/трассы из котельной. проверка манометров. Замена пуско-защитной аппаратуры. Ремонт освещения котельной и прилегающей территории. Очистка от мусора прилегающей территории. | 1 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТС" А.А.Агапов | _ | _ | _ | _ | _
19 | Котельная отопительная | п. Ривицкий | ТР | Чистка котлов и газоходов. Ревизия запорной арматуры и сетевых насосов. Ревизия подшипников электродвигателя и проверка балансировки дымососа. Герметизация стенок газоходов от котлов до дымовой трубы. Поверка манометров. Ремонт и поверка приборов узла учета отпуска тепловой энергии. Очистка от мусора прилегающей территории. | 1 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТС" А.А.Агапов | _ | _ | _ | _ | _
20 | Котельная отопительная | д. Фабрика | ТР | Чистка котлов и газоходов. Ревизия шиберов на газоходах. Замена существующих сетевых насосов на более производительные. Ревизия запорной арматуры и грязевиковРревизия котловых насосов и запорной арматуры. Осмотр и промывка емкости запаса воды на ХВП. Ревизия солерастворителя, водосчетчиков, подпиточных насосов. Поверка манометров. Поверка приборов учета отпуска тепловой энергии с котельной. Очистка от мусора прилегающей территории. Ревизия систем внутреннего водоснабжения и водоотведения. | 1 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТС" А.А.Агапов | _ | _ | _ | _ | _
21 | Котельная отопительная | с. Сельцы | ТР | Чистка котлов и газоходов. Ревизия сетевых насосов и запорной арматуры. Поверка манометров. Очистка от мусора прилегающей территории. | 1 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТС" А.А.Агапов | _ | _ | _ | _ | _
Тепловые сети
1 | Наружные тепловые сети | д. Каменка | ТР | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | 1 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТС" А.А.Агапов | _ | _ | _ | _ | _
2 | Наружные тепловые сети | д. Кистутово | ТР | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | 1 | 15.09.2026 г. | Администрация МО | _ | _ | _ | _ | _
3 | Наружные тепловые сети | д. Райково | ТР | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | 1 | 15.09.2026 г. | Администрация МО | _ | _ | _ | _ | _
4 | Наружные тепловые сети | п. Ривицкий | ТР | Врезка запорной арматуры на ответвлении к теплотрассе к школе | 1 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТС" А.А.Агапов | _ | _ | _ | _ | _
5 | Наружные тепловые сети | д. Фабрика | ТР | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | 1 | 15.09.2026 г. | Администрация МО | _ | _ | _ | _ | _
6 | Наружные тепловые сети | с. Сельцы | ТР | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | 1 | 10.09.2026 г. | Генаральный директор МУП " ТС" А.А.Агапов | _ | _ | _ | _ | _
Водоснабжение
1 | Смотровые колодцы | пгт Максатиха ул.Смирнова; ул.Краснормейская ( ФОК), пр.Боровых 1а, пер.Краснормейский | ТР | Ревизия запорной раматуры | 4 шт. | 2026-08-30 | Генаральный директор МУП " КС" А.А.Бессмертный | _ | _ | _ | _ | _
2 | Водоразборные колонки | ул.Парковская, ул.Северная, ул.Железнодорожная,ул.Нового, ул.Дачная, ул.Краснолободская | ТР | Замена | 11 шт. | 2026-08-30 | Генаральный директор МУП " КС" А.А.Бессмертный | _ | _ | _ | _ | _
3 | Замена задвижек | пгт Максатьиха, ф100- 2 шт- ул.Пролетарская 46, ул.Желендорожная ( прокол),: Ф150 - 5шт ул.Василенкова у башни , ул.Железнодорожная ( прокол),м-н Солнечный | ТР | замена | ф100- 2 шт; Ф150 - 5шт | 2026-08-30 | Генаральный директор МУП " КС" А.А.Бессмертный | _ | _ | _ | _ | _
4 | Установка центробежных насосов | пгт Максатиха, Артезианские скважины: ул.им.Василенкова, ул.Кооперативная | ТР | установка | 2 шт. | 2026-08-30 | Генаральный директор МУП " КС" А.А.Бессмертный | _ | _ | _ | _ | _
5 | Замена пожарных гидрантов | пгт Максатиха, пер.Красноармеский , ул.Красноармейская, ул.Кооперативная 47а, ул.Советская , ул.Парковская ПТУ | ТР | замена | 5шт. | 2026-08-30 | Генаральный директор МУП " КС" А.А.Бессмертный | _ | _ | _ | _ | _
Электроснабжение
1 | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Лощемля | Максатихинский р-он |  | 0 | Опиловка ОСД в пролетах опор №7-11,110-111,127-128,130-131,339-340,13/41-13/47,14/1-14/2 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
2 | ТП-273 д.Райдино | Максатихинский р-он |  | КР | ТО ТП, покраска, замена проводов отходящих 0,4кВ,перетяжка К/С, протирка изоляции | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
3 | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Лощемля | Максатихинский р-он |  | КР | Опиловка ОСД в пролетах опор №7-11,110-111,127-128,130-131,339-340,13/41-13/47,14/1-14/2 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
4 | ТП-273 д.Райдино | Максатихинский р-он |  | КР | ТО ТП, покраска, замена проводов отходящих 0,4кВ,перетяжка К/С, протирка изоляции | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
5 | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Лощемля | Максатихинский р-он |  | КР | Опиловка ОСД в пролетах опор №7-11,110-111,127-128,130-131,339-340,13/41-13/47,14/1-14/2 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
6 | ТП-022 д.Кузнечики | Максатихинский р-он |  | КР | Замена МТП на КТП + монтаж ПР-10кВ | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
7 | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Лощемля | Максатихинский р-он |  | КР | Опиловка ОСД в пролетах опор №7-11,110-111,127-128,130-131,339-340,13/41-13/47,14/1-14/2 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
8 | ТП-022 д.Кузнечики | Максатихинский р-он |  | КР | Замена МТП на КТП + монтаж ПР-10кВ | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
9 | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Лощемля | Максатихинский р-он |  | КР | Опиловка ОСД в пролетах опор №7-11,110-111,127-128,130-131,339-340,13/41-13/47,14/1-14/2 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
10 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Максатиха | Максатихинский р-он |  | КР | Замена опор №49,102,103+ РСП48-50,101-104 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
11 | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Лощемля | Максатихинский р-он |  | КР | Опиловка ОСД в пролетах опор №7-11,110-111,127-128,130-131,339-340,13/41-13/47,14/1-14/2 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
12 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Максатиха | Максатихинский р-он |  | ТР | Замена опор №49,102,103+ РСП48-50,101-104 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
13 | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Малышево | Максатихинский р-он |  | ТР | Замена опор №3/13,3/14,44/1/7,44/1/8+РСП в пролетах опор №3/12-3/15,44/1/6-44/1/9 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
14 | ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Лощемля | Максатихинский р-он |  | ТР | Опиловка ОСД в пролетах опор №7-11,110-111,127-128,130-131,339-340,13/41-13/47,14/1-14/2 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
15 | ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Малышево | Максатихинский р-он |  | ТР | Замена опор №3/13,3/14,44/1/7,44/1/8+РСП в пролетах опор №3/12-3/15,44/1/6-44/1/9 | 30.08.2026г. | Начальник Бежецкого РЭС | да | _ | _ | _ | _
Канализационные сети
1 | Напорный коллектор | пгт Максатиха, ул.Советская/железнодорожная | КР | замена участка сети, замена запорной арматуры | 65м.п./1 шт. | 2026-08-30 | Администрация Максатихинского мо | _ | _ | _ | _
2 | Напорный коллектор | пгт Максатиха, ул.Восточная | ТР | ремонт участка трубопровода (d до 200мм) | 5,2 м.п. | 2026-08-30 | Администрация Максатихинского мо | _ | _ | _ | _
Управление образования
1 | МБДОУ Детский сад № 11 | 171909,Тверская область, Максатихинский МО, х.Заречье, д.1 в |  | Замена оконных блоков Прокладка электрокабеля системы электроснабжения |  | июнь-август 2026 | Волкова Т.В.,заведующий | да | да | 1091,9 т.р. 75 т.р. | _ | _
2 | МБДОУ Детский сад № 4 | 171900,Тверская область,Максатихинский МО , п.Максатиха, микрорайон "Солнечный , д.14 |  | Капремонт входных крылец, замена внутреннегоэлектроснабжения Ремонт туалетов |  | июнь-август 2026 | Осипова А.А,заведующий | да | да | 6230,72 т.р. 20 т.р. | _ | _
3 | МБДОУ Детский сад № 3 | 171900,Тверская область, Максатихинский МО , п.Максатиха, ул.Железнодлорожная, д.18 |  | Ремонт помещений Замена электропроводки Поверка теплосчетчика |  | июнь-август 2026 | Медведева Ю.А., и.о.заведующий | да | да | 780 т.р. 15,1 т.р. 30 т.р. | _ | _
4 | МБДОУ Детский сад № 6 | 171909,Тверская область, Максатихинский МО, п.Малышево, ул.Центральная , д.1 |  | покупка светильников |  | июнь-август 2026 | Сергеева К.В., заведующий | да | нет | 40 т.р. | _ | _
5 | МБОУ "Буденовская ООШ" | 171904, Тверская область, Максатихинский МО, д.Буденовка , д.94 |  | приобретение насоса в котельную |  | июнь-август 2026 | Кудрявцева В.А, директор | да | нет | 37 т.р. | _ | _
6 | МБОУ " Селецкая ООШ" | 171925, Тверская область, Максатихинский МО, с.Сельцы , д.194 |  | приобретение водонагревателя |  | июнь-август 2026 | Громова Н.Н., директор | да | нет | 15т.р. | _ | _
Управление культуры
1 | МБУК " Максатихинский центральный ДК" | пгт. Максатиха ул. Красноармейская 1 |  | Текущий ремонт фойе |  | июнь 2026 | Чигрина Н.А. | Областная субсидия | _ | 939547.37 | _